| BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| KHOA TIM MẠCH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| ─────────── | ─────────────────────── |
| Số: KZ16-TIMMACH-01 | Chí Đám, ngày 05 tháng 09 năm 2026 |

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (MẪU 01)

(Hội thi Sáng kiến và Đề án Cải tiến Chất lượng Bệnh viện lần thứ I — 16 năm Hùng Vương)

1. Tên đề án cải tiến:

“Cải tiến quy trình chuẩn bị thuốc và vật tư can thiệp cấp cứu STEMI bằng mô hình “STEMI Emergency Box” tại Phòng Can thiệp Tim mạch”.

2. Phân nhánh đề án tham gia:

☑ Nhánh A: Cải tiến nội bộ khoa/phòng.

☐ Nhánh B: Cải tiến liên khoa và điểm chạm phối hợp (đề án liên danh).

3. Đơn vị thực hiện:

• Đơn vị chủ trì: KHOA TIM MẠCH — Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

• Đơn vị phối hợp chuyên môn: Tổ Dược Lâm sàng.

4. Nhóm tác giả thực hiện đề án:

| STT | Họ và tên | Chức vụ / Đơn vị công tác | Vai trò trong đề án |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐD. Nguyễn Duy Hùng | Điều dưỡng viên Phòng Can thiệp Tim mạch | Trưởng nhóm (Chủ nhiệm đề án) |
| 2 | ĐD. Nguyễn Việt Hưng | Điều dưỡng viên Phòng Can thiệp | Thư ký đề án (Theo dõi số liệu) |
| 3 | ĐD. Nguyễn Mạnh Hùng | Điều dưỡng viên Phòng Can thiệp | Thành viên thực hiện thử nghiệm |
| 4 | ĐD. Lê Minh Thắng | Điều dưỡng viên Phòng Can thiệp | Thành viên thực hiện thử nghiệm |
| 5 | ĐD. Nguyễn Phạm Quốc Anh | Điều dưỡng viên Phòng Can thiệp | Thành viên thực hiện thử nghiệm |

5. Định hướng chủ đề đề án:

Nhóm 2: An toàn người bệnh và phòng ngừa sai sót lâm sàng (Tối ưu hóa thời gian cấp cứu tối khẩn cấp).

6. Vấn đề thực tế và phân tích nguyên nhân gốc rễ:

6.1. Thực trạng bất cập và điểm nghẽn vận hành:

Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên (STEMI) là tình trạng cấp cứu khẩn cấp đòi hỏi tái thông mạch vành trong thời gian vàng. Tuy nhiên, ngoài giờ hành chính, điều dưỡng phải di chuyển qua nhiều tủ thuốc và kho vật tư khác nhau để tìm kiếm thuốc chống đông, thuốc tiêu sợi huyết và ống thông can thiệp, gây lãng phí 15-20 phút quý giá của người bệnh.

6.2. Số liệu đo lường ban đầu trong 02 tuần gần nhất:

• Thời gian chuẩn bị đầy đủ thuốc và dụng cụ can thiệp ngoài giờ hành chính: 18 - 22 phút.

• Tỷ lệ thiếu hoặc nhầm lẫn vật tư phụ trong ca can thiệp cấp cứu ban đêm: khoảng 12%.

• Nhân viên phải tìm kiếm tại 03 tủ thuốc và kho vật tư riêng biệt trong khoa.

• Thời gian Door-to-Balloon còn bị kéo dài do độ trễ ở khâu chuẩn bị dụng cụ.

6.3. Bảng phân tích 5 Tại sao (5 Whys):

| Tầng bậc | Vấn đề đặt ra để tìm nguyên nhân | Bản chất vấn đề và nguyên nhân xác định |
| --- | --- | --- |
| Why 1 | Tại sao thời gian chuẩn bị thuốc và vật tư can thiệp STEMI bị kéo dài? | Do thuốc chống đông và vật tư chuyên dụng được bố trí ở nhiều vị trí tủ khác nhau. |
| Why 2 | Tại sao thuốc và vật tư lại bố trí phân tán? | Do cách sắp xếp truyền thống theo danh mục kế toán kho chứ không theo phác đồ cấp cứu bệnh học. |
| Why 3 | Tại sao không gom sẵn thành bộ cấp cứu chuyên biệt? | Do chưa có quy định đóng gói đồng bộ và kiểm tra niêm phong định kỳ cho gói cấp cứu STEMI. |
| Why 4 | Tại sao kíp trực đêm dễ bị lúng túng khi lấy vật tư? | Do áp lực khẩn cấp và thiếu bảng kiểm trực quan checklist một chạm tại phòng can thiệp. |
| Why 5 (Cốt lõi) | NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ Ở HỆ THỐNG: Quy trình quản lý và cấp phát vật tư can thiệp chưa được thiết kế theo luồng tinh gọn Lean chuyên biệt cho bệnh cảnh cấp cứu tối khẩn cấp. | Cần thiết lập mô hình Hộp Cấp cứu STEMI chuyên dụng (STEMI Emergency Box) kèm bảng kiểm trực quan. |

7. Mục tiêu cam kết lượng hóa cụ thể đến ngày 22/09/2026:

| Chỉ tiêu đánh giá định lượng | Hiện trạng ban đầu | Mục tiêu cam kết | Phương pháp đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian chuẩn bị đầy đủ thuốc và vật tư can thiệp | 18 - 22 phút | Giảm còn dưới 3 phút | Bấm giờ kích hoạt kíp cấp cứu |
| Tỷ lệ thiếu hoặc nhầm lẫn vật tư khi vào phòng mổ | Khoảng 12% | Giảm triệt để về 0% | Biên bản kiểm tra an toàn phẫu thuật |
| Rút ngắn thời gian Door-to-Balloon toàn viện | Trung bình 65 phút | Xuống dưới 50 phút | Thống kê bệnh án can thiệp mạch vành |
| Mức độ hài lòng của kíp bác sĩ can thiệp | Chưa đo lường | Đạt trên 95% hài lòng | Khảo sát nội bộ nhân viên y tế |

8. Các giải pháp chính dự kiến triển khai:

Giải pháp 1 (Mô hình đóng gói chuẩn): Xây dựng mô hình “STEMI Emergency Box” chuyên dụng, tích hợp đầy đủ 100% thuốc chống đông, dây dẫn, ống thông can thiệp theo phác đồ chuẩn Bộ Y tế.

Giải pháp 2 (Niêm phong và kiểm chuẩn): Áp dụng cơ chế niêm phong một lần (Security Seal); kiểm tra định kỳ mỗi ca trực theo bảng kiểm Checklist 1 trang trực quan.

Giải pháp 3 (Vị trí chiến lược): Bố trí Hộp cấp cứu ngay tại cửa phòng can thiệp mạch DSA, thao tác mở và đưa vào sử dụng chỉ trong 30 giây.

Giải pháp 4 (Quy trình hoàn nguyên nhanh): Phối hợp với Khoa Dược hoàn nguyên cơ số thuốc và vật tư đã sử dụng trong vòng 02 giờ sau ca can thiệp để sẵn sàng cho ca tiếp theo.

9. Phạm vi và kế hoạch triển khai thử nghiệm thực tế tại đơn vị:

• Khu vực chạy thử nghiệm: Áp dụng thử nghiệm tại Phòng Can thiệp Tim mạch - Khoa Tim Mạch.

• Thời gian áp dụng thử nghiệm: Từ ngày 06 tháng 09 năm 2026 đến ngày 22 tháng 09 năm 2026.

• Sản phẩm đầu ra dự kiến: 02 Bộ STEMI Emergency Box hoàn chỉnh; Bảng kiểm Checklist trực quan và Quy trình thao tác chuẩn chuẩn bị can thiệp mạch vành cấp cứu.

| TRƯỞNG KHOA CHỦ TRÌ (Ký và ghi rõ họ tên) | TRƯỞNG NHÓM ĐỀ ÁN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |
|  | ĐD. Nguyễn Duy Hùng |