| BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BAN TỔ CHỨC HỘI THI KAIZEN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| ─────────── | ─────────────────────── |
| Số: KZ16-TIMMACH-01 | Chí Đám, ngày 05 tháng 09 năm 2026 |

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (KẾ HOẠCH THI CÔNG A3)

(Kế hoạch triển khai thử nghiệm Đề án Kaizen kỷ niệm 16 năm thành lập Bệnh viện)

1. Tên đề án cải tiến (chuẩn hóa):

“Cải tiến quy trình chuẩn bị thuốc và vật tư can thiệp cấp cứu STEMI bằng mô hình “STEMI Emergency Box” tại Phòng Can thiệp Tim mạch”.

2. Phân nhánh đề án tham gia:

☑ Nhánh A: Cải tiến nội bộ khoa/phòng (KHOA TIM MẠCH).

☐ Nhánh B: Cải tiến liên khoa và điểm chạm phối hợp.

3. Đơn vị thực hiện:

KHOA TIM MẠCH chủ trì; Tổ Dược Lâm sàng phối hợp kỹ thuật.

4. Danh sách nhóm tác giả thực hiện đề án:

| STT | Họ và tên thành viên | Chức vụ / Đơn vị công tác | Vai trò trong đề án |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐD. Nguyễn Duy Hùng | Điều dưỡng viên Phòng Can thiệp Tim mạch | Trưởng nhóm (Chủ nhiệm đề án) |
| 2 | ĐD. Nguyễn Việt Hưng | Điều dưỡng viên Phòng Can thiệp | Thư ký đề án (Theo dõi số liệu) |
| 3 | ĐD. Nguyễn Mạnh Hùng | Điều dưỡng viên Phòng Can thiệp | Thành viên thực hiện thử nghiệm |
| 4 | ĐD. Lê Minh Thắng | Điều dưỡng viên Phòng Can thiệp | Thành viên thực hiện thử nghiệm |
| 5 | ĐD. Nguyễn Phạm Quốc Anh | Điều dưỡng viên Phòng Can thiệp | Thành viên thực hiện thử nghiệm |

5. Định hướng chủ đề đề án:

Nhóm 2: An toàn người bệnh và phòng ngừa sai sót lâm sàng (Tối ưu hóa thời gian cấp cứu tối khẩn cấp).

6. Vấn đề thực tế và số liệu đo lường ban đầu:

6.1. Thực trạng bất cập vận hành:

Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên (STEMI) là tình trạng cấp cứu khẩn cấp đòi hỏi tái thông mạch vành trong thời gian vàng. Tuy nhiên, ngoài giờ hành chính, điều dưỡng phải di chuyển qua nhiều tủ thuốc và kho vật tư khác nhau để tìm kiếm thuốc chống đông, thuốc tiêu sợi huyết và ống thông can thiệp, gây lãng phí 15-20 phút quý giá của người bệnh.

6.2. Số liệu đo lường ban đầu trong 02 tuần gần nhất:

• Thời gian chuẩn bị đầy đủ thuốc và dụng cụ can thiệp ngoài giờ hành chính: 18 - 22 phút.

• Tỷ lệ thiếu hoặc nhầm lẫn vật tư phụ trong ca can thiệp cấp cứu ban đêm: khoảng 12%.

• Nhân viên phải tìm kiếm tại 03 tủ thuốc và kho vật tư riêng biệt trong khoa.

• Thời gian Door-to-Balloon còn bị kéo dài do độ trễ ở khâu chuẩn bị dụng cụ.

7. Mục tiêu cam kết đạt được (chỉ tiêu lượng hóa cụ thể):

| Chỉ tiêu đánh giá định lượng | Hiện trạng ban đầu | Mục tiêu cam kết | Phương pháp đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian chuẩn bị đầy đủ thuốc và vật tư can thiệp | 18 - 22 phút | Giảm còn dưới 3 phút | Bấm giờ kích hoạt kíp cấp cứu |
| Tỷ lệ thiếu hoặc nhầm lẫn vật tư khi vào phòng mổ | Khoảng 12% | Giảm triệt để về 0% | Biên bản kiểm tra an toàn phẫu thuật |
| Rút ngắn thời gian Door-to-Balloon toàn viện | Trung bình 65 phút | Xuống dưới 50 phút | Thống kê bệnh án can thiệp mạch vành |
| Mức độ hài lòng của kíp bác sĩ can thiệp | Chưa đo lường | Đạt trên 95% hài lòng | Khảo sát nội bộ nhân viên y tế |

8. Các giải pháp chính dự kiến triển khai:

Giải pháp 1 (Mô hình đóng gói chuẩn): Xây dựng mô hình “STEMI Emergency Box” chuyên dụng, tích hợp đầy đủ 100% thuốc chống đông, dây dẫn, ống thông can thiệp theo phác đồ chuẩn Bộ Y tế.

Giải pháp 2 (Niêm phong và kiểm chuẩn): Áp dụng cơ chế niêm phong một lần (Security Seal); kiểm tra định kỳ mỗi ca trực theo bảng kiểm Checklist 1 trang trực quan.

Giải pháp 3 (Vị trí chiến lược): Bố trí Hộp cấp cứu ngay tại cửa phòng can thiệp mạch DSA, thao tác mở và đưa vào sử dụng chỉ trong 30 giây.

Giải pháp 4 (Quy trình hoàn nguyên nhanh): Phối hợp với Khoa Dược hoàn nguyên cơ số thuốc và vật tư đã sử dụng trong vòng 02 giờ sau ca can thiệp để sẵn sàng cho ca tiếp theo.

9. Phạm vi và kế hoạch triển khai thử nghiệm thực tế tại đơn vị:

a) Phạm vi và khu vực chạy thử nghiệm:

Áp dụng thử nghiệm tại Phòng Can thiệp Tim mạch - Khoa Tim Mạch.

b) Lộ trình thời gian áp dụng thử nghiệm:

Từ ngày 06 tháng 09 năm 2026 đến ngày 22 tháng 09 năm 2026.

c) Sản phẩm đầu ra và tiêu chí nghiệm thu:

02 Bộ STEMI Emergency Box hoàn chỉnh; Bảng kiểm Checklist trực quan và Quy trình thao tác chuẩn chuẩn bị can thiệp mạch vành cấp cứu.

| TRƯỞNG KHOA CHỦ TRÌ (Ký và ghi rõ họ tên) | TRƯỞNG NHÓM ĐỀ ÁN (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |
|  | ĐD. Nguyễn Duy Hùng |